## ガントチャート
ガントチャート | [5 empty] | Smartsheet からのヒント ➜ | [5 empty] | タイムラインを視覚的に表すことができるガントチャートでは、 各タスクについての詳細やプロジェクトの依存関係を確認できます。
プロジェクトのタイトル |  | [就労継続支援A型事業所向けスコア管理システム] |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | [SBキャリアカレッジ Java+Pythonプログラマー養成科]
プロジェクト マネージャー |  | [岸本 康平] |  |  |  | 日付 | [6 empty] | 2025-05-15
WBS 番号 | タスクのタイトル | 開始日 | 期限 | 期間 | タスク完了率
[6 empty] | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 5 週 |  |  |  |  | 第 6 週 |  |  |  |  | 第 7 週 |  |  |  |  | 第 8 週 |  |  |  |  | 第 9 週 |  |  |  |  | 第 10 週 |  |  |  |  | 第 11 週 |  |  |  |  | 第 12 週
[6 empty] | 5/15木 | 5/16金 | 5/19月 | 5/20火 | 5/21水 | 5/22木 | 5/23金 | 5/26月 | 5/27火 | 5/28水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | 要件定義
1.1 | 要件定義書作成 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 | 100% | 完了
1.2 | UI構成整理 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 | 100% | 完了
2 | 設計
2.1 | 画面遷移図作成 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1 | 100% | 完了
2.2 | クラス図作成 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1 | 100% | 完了
2.3 | 入力画面設計 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1 | 100% | 完了
2.4 | フォーム設計 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1 | 0% | 完了
3 | 開発
3.1 | DB保存機能実装 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 | 0% | 未完了
3.2 | データ表示機能実装 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 | 0% | 未完了
3.3 | グラフ描画機能の実装 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1 | 0% | 未完了
3.4 | CSV出力機能実装 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 | 0% | 未完了
3.5 | 保存形式整備 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 | 0% | 未完了
4 | テスト
4.1 | テスト実施 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 | 0% | 未完了
4.2 | バグ修正 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 | 0% | 未完了
5 | 納品準備
5.1 | 作業量と費用の管理 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1 | 0% | 未完了
5.2 | プロジェクトの成果 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1 | 0% | 未完了
5.3 | プレゼン準備 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1 | 0% | 未完了
全体進捗率 | 31.25%